|  |  |
| --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  Марьевский сельсовет  Сакмарского района  Оренбургской области  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 04.06.2020 года № 25 -п  с. Марьевка |  |

**Об утверждении отчета о ходе реализации и**  
**оценке эффективности муниципальных программ**  
**администрации муниципального образования**

**Марьевский сельсовет Сакмарского района**

**Оренбургской области за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования **Марьевский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** от 09.08.2018 № 23-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ» постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации МО Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации С.А.Руднев

Приложение   
к постановлению   
от 04.06.2020 № 25 -п

**Отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  
администрации муниципального образования**

**Марьевский сельсовет  
Сакмарского района Оренбургской области**

**за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Марьевский сельсовет**  
**Сакмарского района Оренбургской области за 2019 год** проведена специалистом - бухгалтером **администрации муниципального образования Марьевский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования **Марьевский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** от 09.08.2018 № 23-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ».  
В 2019 году обеспечена реализация 3 муниципальных программ:

1. «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы.  
   2. «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы»  
   3. «Устойчивое развитие территории муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024годы»  
   По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2019 году составил 9247 тыс. руб.   
   По итогам 2019 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах.

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных

муниципальными программами)  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
В результате проведенного анализа исполнение программ запланированных на 2019 год признано эффективным.  
При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета **администрации муниципального образования Марьевский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Марьевский сельсовет**  
**Сакмарского района Оренбургской области** проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 09.08.2018 № 23-п на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.  
В 2019 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 9247 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 6785,5 тыс. рублей или 73,3 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»

Цель программы – Сбалансированное комплексное развитие территории муниципального образования Марьевский сельсовет. В состав программы входят четыре подпрограммы 1. «Муниципальное управление муниципального образования Марьевский сельсовет»; 2.«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Марьевский сельсовет»; 3. «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Марьевский сельсовет»; 4. «Развитие сфер культуры и спорта муниципального образования Марьевский сельсовет» Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 66,6%. На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 7385 тыс. руб., исполнение составило 4924 тыс. руб.   
По данной программе проведены 10 мероприятий;  
- совершенствование системы муниципального управления;

-осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных вопросов

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военныекомиссариаты;   
-предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО;

-совершенствование и развитие коммунального хозяйства;

-повышение качества и условий проживания граждан;

-создание условий для организации досуга жителей и обеспечения услугами организаций культуры детей и молодежи;

-развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта.

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.  
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Марьевского сельсовета программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» признана удовлетворительной.

Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы».

Задачи программы: повышение уровня жизни населения за счет развития дорожно-транспортной сети соответствующей потребностям населения на территории Марьевского сельсовета,   
а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности ; выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности; подготовка проектной документации по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности, изменение параметров внутрипоселковых дорог, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них); подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию внутрипоселковых дорог.   
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 63,0%. На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 2954,9 тыс. руб. по программе исполнение составило 1853 тыс. руб. По данной программе проводилось 1 мероприятие;  
- Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения  
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.  
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Марьевского сельсовета программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Марьевский сельсовет на 2019-2024 годы» за 2019 год признана удовлетворительной.  
Программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы». Программа предусматривает следующие задачи :

|  |
| --- |
| -разработка местных нормативов градостроительного проектирования  - разработка документации по планировке территории |
| -обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 8,8 тыс. руб., предусмотрено программой 8,8 тыс. руб, исполнение составило 8,8 тыс. руб. По данной программе проводилось 3 мероприятия:  
- Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области;  
- Разработка документов территориального планирования поселения муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области;  
- Обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области;  
Анализ реализации Программы за 2019 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.  
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Марьевского сельсовета программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы» за 2019 год признана эффективной.

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт 01.01.2020** |
| Муниципальная подпрограмма «Муниципальное управление муниципального образования Марьевский сельсовет на 2019-2024 годы» | | | | | | | |
| Мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | | | | | | |
| 1 | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие : Совершенствование системы муниципального управления | | | | | | | |
| 2 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов | | % | 19,6 | 25,1 | 19,03 | Оптимизация расходов |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного законодательства | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | |
| 5 | степень выполнения, переданных государственных полномочий, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие: Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | | | | | | |
| 6 | степень выполнения полномочий по предоставлению социальных выплат к пенсии за выслугу лет | % | 0 | 100 | 0 | Данный вид расходов носит заявительный характер |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие: Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций | | | | | | |
| 7 | доля расходов связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций в общем объеме расходов | % | 1,2 | 3,0 | 2,8 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Марьевский сельсовет на 2019 – 2024 годы»  Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования | | | | | | |
| 8 | наличие исправных пожарных гидрантов | шт | 3 | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма «ЖКХ и Благоустройство территории муниципального образования Марьевский сельсовет на 2019-2024 годы»  Мероприятие: Повышение качества и условий проживания граждан | | | | | | |
| 9 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Количество высаженных деревьев | % | 0 | 100 | 0 |  |
| 11 | доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов | % | 0,3 | 68 | 83 |  |
| 12 | уровень благоустройства территории | % | 29 | 32 | 17 |  |
| Подпрограмма «Развитие сфер культуры и спорта муниципального образования Марьевский сельсовет на 2019 – 2024 годы».  Мероприятие : Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта | | | | | | |
| 13 | количество проводимых массовых спортивных мероприятий | единиц | 1 | 1 | 0 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Развитие системы градорегулирования

муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт 01.01.2020** |
| 1. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Разработка документов территориального планирования поселения муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт 01.01.2020** |
| 1.  1.1 | Степень соответствия бюджетных затрат (соотношение фактического к плановому значению бюджетных затрат  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ед |  | Меньше либо равно 1 | 0,63 |  |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальных программ администрации МО Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Код бюджетной классификации** | | |
| **ГРБС** | **ФКР** | **КЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муници-пальной программе на отчет­ную дату** | **кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие территории муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | Х | ХХХ | ХХХХХ | 7385,3 | 7385,3 | 4623,7 |
| Подпрограмма 1 | Муниципальное управление МО Марьевский сельсовет | Х | ХХХ | ХХХХХ | 2563,9 | 2563,9 | 2132,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование системы муниципального управления | 018 | 0104 | 4210100000 | 2066 | 2066 | 1860,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций | 018 | 0113  0106 | 421050000 | 398 | 398 | 182,4 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 018 | 0203 | 421050000 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Х | ХХХ | ХХХХХ | 10 | 10 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО Марьевский сельсовет | Х | ХХХ | ХХХХХ | 593 | 593 | 416,3 |
| Основное мероприятие2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО | 018 | 0310 | 4220100000 | 593 | 593 | 416,3 |
| Подпрограмма 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий МО | Х | ХХХ | ХХХХХ | 2467,3 | 2467,3 | 1536,9 |
| Основное мероприятие3.1 | Совершенствование и развитие коммунального хозяйства | 018 | 0502 | 4230100000 | 471,6 | 471,6 | 137,5 |
| Основное мероприятие3.2 | Повышение качества и условий проживания граждан | 018 | 0503 | 4230200000 | 1995,7 | 1995,7 | 1399,4 |
| Подпрограмма 4 | Развитие сфер культуры и спорта МО | Х | ХХХ | ХХХХХ | 1746,1 | 1746,1 | 838,2 |
| Основное мероприятие4.1 | Создание условий для организации досуга жителей поселений и обеспечения услугами организации культуры детей и молодежи | 018 | 0801 | 4240100000 | 1733,1 | 1733,1 | 825,7 |
| Основное мероприятие4.2 | Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта | 018 | 1102 | 4240200000 | 13 | 13 | 12,5 |
| Муниципальная программа | Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети Марьевского сельсовета | Х | ХХХ | ХХХХХ | 2954,9 | 2954,9 | 1853,0 |
| Основное мероприятие1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения | 018 | 0409 | 4000100000 | 2954,9 | 2954,9 | 1853,0 |
| Муниципальная программа | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района | Х | ХХХ | ХХХХХ | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Основное мероприятие1 | Разработка проектов , подготовка документов в сфере градостроительной деятельности | 018 | 0412 | 4100100000 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |